滁州学院“十三五”规划2019年度职能部门完成情况及2020年度目标任务分解

| 指标内容 | 指标内容（计量单位） | 时间节点 | 总目标 | 截止2019年底 完成情况 | 2020年 任务目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 人才培养 | 全日制在校本科生（人） | 2020年末 | 20000 | 19086 | 根据实际， 适时加强 | 教务处 |
|  | 工科在校生占比（%） | 2020年末 | ≥50% | 42.81% | 需提高7.19% | 教务处 |
|  | 签订校企实质性合作协议的 专业（群）覆盖率（%） | 2020年末 | ≥90% | 100% | 继续保持 | 教务处 |
|  | 毕业生年终就业率（%） | 2020年末 | ≥95% | 96.74% | 保持提升 | 学生处 |
|  | 工作与专业相关度 （即毕业生对口就业率）（%） | 2020年末 | ≥85% | 78.64% | 需提高6.36% | 学生处 |
|  | 获得省级教学成果一等奖（项） | 2016～2020年 累计 | 2～4 | 6 | 保持提升 | 教务处 |
|  | 国家级教学成果奖（项目） | 2016～2020年 累计 | 力争1 | 0 | 积极培育 | 教务处 |
|  | 学生获得省级及以上学科竞赛和创新创业类比赛奖项（项） | 2016～2020年 每年平均 | ≥300 | ＞300 | 保持提升 | 教务处、团委 |
| 二、 专业建设 | 本科专业数（个） | 2020年末 | 65 | 60 | 根据实际， 适时加强 | 教务处 |
|  | 工科专业数占比（%） | 2020年末 | ≥50% | 48.33% | 需提高1.67% | 教务处 |
|  | 国家级特色专业和综合改革 试点专业（个） | 2020年末 | 2～4 | 2 | 保持提升 | 教务处 |
|  | 省级特色专业和综合改革 试点专业（个） | 2020年末 | 10～15 | 16 | 保持提升 | 教务处 |
|  | 特色优势专业在校生比例（%） | 2020年末 | ≥40% | 39.45% | 需提高0.55% | 教务处 |
|  | 进入安徽省一流专业建设行列的应用型专业（个） | 2020年末 | 5～8 | 12 | 保持提升 | 教务处 |
|  | 安徽省同类院校品牌专业（个） | 2020年末 | 2～3 | 2 | 保持提升 | 教务处 |
| 三、 学科建设 | 获批省级重点（一流）学科（个） | 2020年末 | 1～3 | 1 | 保持提升 | 科技处 |
|  | 引进和培养学科带头人（人） | 2016～2020年 累计 | 10～16 | 15 | 加强建设 | 科技处 |
|  | 形成较高水平学科团队（个） | 2016～2020年 累计 | ≥10 | ≥10 | 提升水平 | 科技处 |
|  | 建设省部级科技创新平台 及智库数量（个） | 2020年末 | 6～8 | 11 | 保持提升 | 科技处 |
|  | 建设市级科技创新平台 及智库数量（个） | 2020年末 | 12～15 | 14 | 保持提升 | 科技处 |
|  | 达到硕士学位授予权条件学科（个） | 2020年末 | 1～2 | 0 | 加强建设 | 科技处 |
| 四、 科学研究 | 科技到账经费（万元） | 2016～2020年 累计 | 15000 | 16184.11 | 保持提升 | 科技处 |
|  | 国家级科研成果奖（项） | 2016～2020年 累计 | 力争1 | 1 | 加强建设 | 科技处 |
|  | 省部级以上科技奖励（项） | 2016～2020年 累计 | ≥10 | 11 | 保持提升 | 科技处 |
|  | 国家级科研项目（项） | 2016～2020年 累计 | ≥50 | 11 | 因缺口较大， 需大力建设 | 科技处 |
|  | 获批国家发明专利数量（项） | 2016～2020年累计 | ≥50 | 105 | 保持提升 | 科技处 |
| 五、 师资队伍 | 专任教师人数（人） | 2020年末 | 1000 | 971 | 需增加29人 | 人事处 |
|  | 正高级以上职称教师人数（人） | 2020年末 | 100 | 95 | 需增加10人 | 人事处 |
|  | 博士学位人数（人） | 2020年末 | 300 | 203 | 因缺口较大， 需大力建设 | 人事处 |
|  | “双能型”教师比例（%） | 2020年末 | ≥60% | 41.64% | 需提高18.36% | 人事处 |
|  | 引进和培养省级领军人才、学术技术带头人及后备人选等（人） | 2020年末 | ≥20 | 38 | 保持提升 | 人事处 |
|  | 特聘行业企业骨干人才（人） | 2020年末 | ≥100 | 100 | 保持提升 | 人事处 |
|  | 科技特派员（人） | 2020年末 | 40 | 37 | 根据实际情况开展 | 人事处、科技处 |
| 六、 办学条件 | 校园面积（万平方米） | 2020年末 | 110 | 108.9 | 根据实际， 增加1.1 | 后勤管理与基建处 |
|  | 总建筑面积（万平方米） | 2020年末 | 52 | 46.21 | 需增加5.79 | 后勤管理与基建处 |
|  | 新增校舍面积（万平方米） | 2020年末 | 14 | 8.01 | 需增加5.99 | 后勤管理与基建处 |
|  | 教学科研仪器设备总值 （亿元） | 2020年末 | 4 | 2.96 | 根据实际， 增加1.04 | 资产与设备处 |
|  | 校内实习实训中心（个） | 2020年末 | 20 | 19 | 需增加1个 | 教务处 |
|  | 大学生创新创业中心（个） | 2020年末 | 1～2 | 2 | 保持提升 | 教务处 |
|  | 模拟实训工厂（个） | 2020年末 | 4 | 0 | 根据实际情况开展 | 教务处 |
|  | 纸质图书（万册） | 2020年末 | 150 | 129.7 | 因缺口较大， 需大力建设 | 图书馆 |
|  | 电子图书（万种） | 2020年末 | 150 | 142.75 | 需增加7.25 | 图书馆 |
| 七、 开放合作 | 中外合作办学项目（个） | 2020年末 | 3 | 0 | 根据实际， 增加1个以上 | 国际处 |
|  | 具有国（境）外学习、研修和 合作研究经历教师比例（%） | 2020年末 | 30% | 21.48% | 需提高8.51% | 国际处 |
|  | 在校留学生（人） | 2020年末 | 逐步提高 | 3 | 加强建设 | 国际处 |
|  | 具有国（境）外学习经历的 在校生比例（%） | 2016-2020年 累计 | 逐步提高 | 2.12% | 大力提升 | 国际处 |
|  | 继续教育在籍注册人数（人） | 2020年末 | 4000 | 7510 | 保持优化 | 继续教育学院 |
|  | 服务社会培训（人次） | 2016-2020年 累计 | 20000 | ＞20000 | 保持提升 | 继续教育学院 |
| 八、 大学文化 | 较高水平的文化成果（项） | 2016-2020年 累计 | 3～5 | 4 | 保持提升 | 宣传部 |
|  | 校园文化载体和文化传播平台（个） | 2020年末 | 3～5 | 6 | 保持提升 | 宣传部 |