滁州学院2017年度新设普通本科专业申报工作日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 协助部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报学院进行充分的调研,撰写拟增设专业的申请报告、专业建设发展规划及专业设置申请表等申请材料,及时报送教务处 | 相关学院 | 教务处 | 6月5日前 |
| 2 | 教务处汇总整理拟增设专业的申请材料，邀请校内外专家进行论证、咨询 | 教务处 | 相关学院 | 6月15日前 |
| 3 | 学院根据专家意见和建议修改申请材料，并制作10分钟左右的PPT汇报材料 | 相关学院 | 教务处 | 6月21日前 |
| 4 | 学校对拟推荐专业进行评议、审定、公示 | 教务处 | 相关学院 | 7月1日前 |
| 5 | 拟推荐专业的负责人对申请材料进行最终修改、定稿；教务处根据教育部和教育厅的有关文件要求，将申请材料上传至教育部“普通高等学校本科专业设置与管理平台”进行公示 | 相关学院； 教务处 |  | 7月1日前 |
| 6 | 报送拟推荐专业相关材料 | 教务处 | 相关学院 | 9月30日前 |