附件1：

滁州学院2019年夏季征兵工作时间安排和任务分工

| 时 间 | 工作内容 | 责任人各部门 | 配合 部门 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月5日前 | - 组织预征同学填写《适龄青年登记表》 - 指导预征同学网上报名 | 武装部学生处 | 各二级学院、相关部门 | - 负责武装部工作的院（部）领导，武装部的工作人员，要高度重视征兵工作。要根据征兵时间安排，认真做好我校2019年的夏季征兵工作。 - 利用多种形式的宣传方式对学生进行广泛的宣传，提高大学生报名的积极性，特别是国家对当兵的优惠政策要给同学们讲清楚。 - 武装部门要将当兵名单上报教务处，教务部门按照规定做好大学生当兵保留学籍的有关手续。让同学们安心在军队服役。 - 武装部门要认真把好预征对象质量关，要对部门抱着高度负责的精神，把政治素质好，身体健康的大学生挑选到部队去，为国家的国防建设作贡献。 |
| 5月8日前 | - 向学校领导汇报夏季兵工作情况 - 下发夏季征兵工作通知和征兵报各登记工作的通知 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 5月18日-5月28日前 | 宣传发动：1、校园主干道挂横幅 2、公共场所张贴宣传标语图片和当兵的优惠政策 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 6月10日 | 收集“预征”同学的适龄青年报名登记表；网上报名登记表和二张照片 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 6月20日前 | 请军分区和人武部有关领导来学校与预征同学座谈 | 武装部学生处 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 6月30日前 | 收集汇总预征报名同学情况并对他们进行初检 组织大学生参加人武部征兵身体检查和心理测试 | 上级 人武部武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 7月5日前 | 张榜公布名单 上报预征报名名单到人武部 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 7月5日-8月份 | 所有预征工作听从人武部和公安机关的安排 | 武装部 |  |  |
| 8月底 | 向学校分管领导汇报2019年征兵工作情况 张榜公布大学生合格名单 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 9月5日前 | 对光荣入伍同学召开欢迎会 | 武装部 | 院办 学生处 宣传部 |  |
| 9月10日-月底 | 分期分批送当兵学生到人武部指定的位置 | 武装部 | 各二级学院、相关部门 |  |
| 10月份 | 征兵工作总结，向人武部上报材料 | 武装部 |  |  |